План работ ОО  по переходу на ББЖ.

|  | Мероприятия |  | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержание повышенной активности пользователей в АИС «Дневник 00» |  | В течение 2022-2023 года |  | Администрация |
| 2 | Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка материально-технической базы |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение анализа технического оснащения 00 для БЮК |  | До 05.09.2023 |  | Зам директор по ИКТ |
| 2.1.2 | Составление плана дополнительного оснащения |  | До 05.09.2023 |  | Зам директор по ИКТ |
| 2.1.3 | Составление плана для дополнительного выделения ресурсов |  | До 05.09.2023 |  | Зам директор по ИКТ |
| 2.1.4 | Составление схемы расположения компьютеров в 00 и графика доступа к ним всех сотрудников, участвующих в работе на АИС «Дневник 00» |  | До 05.09.2023 |  | Зам директор по ИКТ |
| 2.2 | Подготовка локальной базы |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Анализ имеющейся нормативной базы 00 и подготовка проектов документов, включая: - план работ по реализации модели функционирования 00 с ББЖ; - разработка и внесение изменений в действующие локальные акты и подготовка проектов новых документов (локальных актов) 00, относящихся к ББЖ, в том числе в должностные инструкции |  | До 05.09.2023 |  | Администрация |
| 2.2.2 | Организация и ознакомление с новыми локальными актами всех участников образовательного процесса. Провести: - административное совещание, - собрание трудового коллектива, - собрание родителей, - классные ученические собрания и др. авляющий совет |  | Педагогический совет 30.08.2023 |  | ЗДИКТ |
| 2.2.3 | Приказом руководителя 00 утвердить регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием АИС «Дневник 00» в регламенте |  | До 30 Августа |  | ЗДИКТ |
|  | определяется ответственность лиц за сохранность данных) |  | До 30.08 |  | Руководитель |
| 2.2.4 | Издание приказа 00 о переходе на ББК и утверждении локальных актов |  | До 30.08 |  | Руководитель |
| 2.2.5 | Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа, руководителя 00 об утверждении и введении в действие принятых локальных правовых актов |  | До 30.08 |  | Руководитель |
| 2.2.6 | Размещение на официальном сайте 00 информации о локальных правовых актах 00, обеспечивающих БЮК |  | До 05.09 |  | ЗДИКТ |
|  | Подготовка кадров 00, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся к переходу на ББЖ |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение анализа психологической готовности сотрудников 00 к ББЖ. | До 05.09 |  | ЗДВР |  |
| 2.3.2 | Разъяснительная работа: Проведение классных часов для обучающихся с целью информирования о переходе на БЫК. | До 05.09 |  | ЗДВР |  |
| 2.3.3 | Разъяснительная работа: Проведение родительских собраний для родителей (законных представителей) обучающихся с целью информирования о переходе на ББЖ. | До 05.09 |  | ЗДВР |  |
| 2.3.4 | Организация консультирования педагогических работников работе с электронным журналом в условиях ББ)К (по мере необходимости) | В течение всего периода |  | ЗДИКТ |  |
| З | Основной (завершающий) этап |  |  |  |  |
| 3.1 | Ввод информации по успеваемости обучающихся на АИС «дневник 00» | Ежедневно |  | Учителя предметники |  |
| 3.2 | Контроль ввода информации успеваемости обучающихся на АИС «дневник 00» | Весь период работы |  | Ответственные заместители директора |  |
| 3.3 | Формирование отчетности по переходу на ББК | Ежеквартально |  | ЗДИКТ |  |